## รายงานสรุป
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 53 | 12828600
| วิธีประกวดแบบ e-bidding | 1 | 700000
อื่น ๆ
| รวม | 54 | 13528600
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-. ปัญหาและอุปสรรค
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันยังว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรงทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการล่าช้า
2. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
4. การดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า
5. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องหรือ ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
6. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง และมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิด ความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
-.แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. สรรหาหรือรับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจำเป็นต้องจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอย่างต่อเนื่อง
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ในสัญญา และ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

## ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 | 700000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีประกวดแบบ e-bidding | 700000 | 640000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65117145169 | 243245 | 243365
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 1330300034275 | ร้านสุรพล โดยนายสุรพล คำโคตรสูง | 66027131315 | 243315 | 243435
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองไฮหมู่ที่ 3 | 320000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 320000 | 319000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65117142587 | 243221 | 243311
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 498000 | 497000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65117143257 | 243221 | 243311
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 498000 | 497000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65117143775 | 243221 | 243311
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรังถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 | 480000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 480000 | 479000 | 1409800252546 | นางสาวพัชรี บรรหาร | 65127044040 | 243258 | 243348
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 484000 | 483000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65127282024 | 243257 | 243347
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65117144074 | 243221 | 243311
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | ครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | 300000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 295000 | 294000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65127039328 | 243257 | 243347
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกถนนเชือมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | 212000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 212000 | 211000 | 1409901282564 | ปาล์มจิต ขุนจร | 65127042782 | 243258 | 243348
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 0403542000031 | หจก.บ้านไผ่ศรัญก่อสร้าง | 65127075747 | 243257 | 243347
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ไป หมู่ที่ 14 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65127041886 | 243257 | 243347
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 1401000088060 | นายอภิชัย ป่าหญ้า | 66027132721 | 243315 | 243435
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 483000 | 482000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65127278837 | 243257 | 243347
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | 65000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 64200 | 63000 | 0403542000031 | หจก.บ้านไผ่ศรัญก่อสร้าง | 65127038472 | 243257 | 243347
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างผนังกั้นกันน้ำกัดเซาะ และเทพื้น คสล.ขยายถนน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | 400000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 400000 | 399000 | 1409800252546 | นางสาวพัชรี บรรหาร | 66069111971 | 243424 | 243514
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 498000 | 497000 | 0403542000031 | หจก.บ้านไผ่ศรัญก่อสร้าง | 65117144772 | 243221 | 243311
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ไปบ้านหลักด่าน ตำบลวังหิน | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 490000 | 489000 | 1409901282564 | ปาล์มจิต ขุนจร | 65127281605 | 243258 | 243348
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 490000 | 489000 | 1409901282564 | ปาล์มจิต ขุนจร | 65127283630 | 243258 | 243348
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 | 382000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 375000 | 374000 | 1409800252546 | นางสาวพัชรี บรรหาร | 65127282378 | 243258 | 243348
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 | 499000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 65127038113 | 243259 | 243349
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | 498000 | เงินสะสม | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497000 | 496000 | 1401000088060 | นายอภิชัย ป่าหญ้า | 66027135275 | 243315 | 243435
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | 13800 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 13800 | 13800 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66099042853 | 243503 | 243518
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 12000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 12000 | 12000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66099042853 | 243503 | 243518
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA | 26900 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 26900 | 26900 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089562340 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว | 45000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 45000 | 45000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089562340 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | 15000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 15000 | 15000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089562340 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 48000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 48000 | 48000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089566133 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 8000 | 8000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089566133 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | ครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 7500 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7500 | 7500 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089566133 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เก้าอี้สำนักงาน (พื้นหนังสีดำ) | 12000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 12000 | 12000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66099041659 | 243503 | 243518
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวล | 24000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 24000 | 24000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089559784 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล | 24000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 24000 | 24000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089559784 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 50000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 50000 | 50000 | 0405528000021 | บจก.ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น | 66089010829 | 243475 | 243505
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล | 4000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 4000 | 4000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66099047108 | 243503 | 243518
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบตั้งพื้นขวดคว่ำ 2 ก๊อก | 6000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 6000 | 6000 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66099044010 | 243503 | 243518
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก | 13400 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 13400 | 13400 | 3459900127961 | ร้านกู๊ดไอเดีย | 66089567250 | 243494 | 243509
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการจัดทำสวนสาธารณะบริเวณรอบสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 | 202000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 200000 | 199000 | 403540001715 | หจก.บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง | 66089435857 | 243496 | 243586
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ไป บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 | 105000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 101400 | 100000 | 3451300177994 | ร้านสมร | 66069112773 | 243424 | 243514
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 | 200000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 190000 | 189000 | 3451300177994 | ร้านสมร | 66069112245 | 243424 | 243514
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 | 230000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 217000 | 216000 | 0403542000031 | หจก.บ้านไผ่ศรัญก่อสร้าง | 66069112344 | 243427 | 243517
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 | 200000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 200000 | 199000 | 3451300177994 | ร้านสมร | 66069112393 | 243424 | 243514
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | 230000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 230000 | 229000 | 3451300177994 | ร้านสมร | 66037630174 | 243363 | 243423
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 | 105000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 105000 | 104000 | 3451300177994 | ร้านสมร | 66037630384 | 243363 | 243423
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | 150000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 150000 | 149000 | 3401000764851 | ร้านเทคนิคป้าย 2999 | 66099513948 | 243523 | 243613
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 | 200000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 200000 | 199000 | 3401000769233 | ร้านวิชัย โดย นายวิชัย วิชัยยา | 66089386794 | 243504 | 243624
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 | 230000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 227000 | 226000 | 3401000769233 | ร้านวิชัย โดย นายวิชัย วิชัยยา | 66089388592 | 243504 | 243624
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 | 230000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 229000 | 228000 | 3401000769233 | ร้านวิชัย โดย นายวิชัย วิชัยยา | 66089384450 | 243504 | 243624
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | 138000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 138000 | 137000 | 0403558003558 | เกศรินทร์เจริญทรัพย์ 999 | 66099295462 | 243522 | 243611
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | 300000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 300000 | 299000 | 0403558003957 | หจก.วสันต์ คอนสตรัคชั่น (77) | 66099525096 | 243523 | 243643
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | 200000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 200000 | 199000 | 0403558003957 | หจก.วสันต์ คอนสตรัคชั่น (77) | 66099524879 | 243523 | 243643
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | 230000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 230000 | 229000 | 0403558003558 | เกศรินทร์เจริญทรัพย์ 999 | 66099304781 | 243522 | 243642
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | 225000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 225000 | 224000 | 3451300177994 | ร้านสมร | 66069112146 | 243424 | 243514
2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาดไทย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | โนนศิลา | ขอนแก่น | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | 200000 | ข้อบัญญัติ | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 195000 | 194000 | 0403558003558 | เกศรินทร์เจริญทรัพย์ 999 | 66099291468 | 243522 | 243612

## Sheet2 (hidden)
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี